## Carta Gantt Adaptada para Proye
Fase / Tarea | Sem 1-2 | Sem 3-4 | Sem 5-8 | Sem 9-12 | Sem 13-15 | Sem 16-17 | Sem 18
Semanas 1-2: Análisis de requerimientos
Organización del equipo | X
Documento de registro de definición e identificación del proyecto | X
Definición y Captura de requerimientos | X
Análisis de requerimientos (registro, reservas, calendario de citas) | X
Semanas 3-4: Diseño de prototipos y planificación
Diseño de la solución y Diseño de interfaz (Wireframes) |  | X
Modelamientos (MER) |  | X
Plan de proyecto, Carta Gantt e historias de usuario |  | X
Semanas 5-8: Desarrollo del backend y base de datos
Implementación ambiente de desarrollo |  |  | X
Construcción de la base de datos (MySQL) |  |  | X
Poblamiento inicial y Administración de usuarios |  |  | X
Desarrollo Backend (Java/Spring Boot) |  |  | X
Semanas 9-12: Desarrollo del frontend
Desarrollo Interfaz visual (CSS, React, Bootstrap) |  |  |  | X
Creación de vistas (Galería, Catálogo, Agendamiento) |  |  |  | X
Semanas 13-15: Integración del sistema y pruebas
Integración del sistema (Frontend, Backend, BD) |  |  |  |  | X
Pruebas unitarias de componentes |  |  |  |  | X
Pruebas de integración |  |  |  |  | X
Semanas 16-17: Corrección de errores y mejoras
Corrección de errores detectados en pruebas | [5 empty] | X
Mejoras en la experiencia del usuario | [5 empty] | X
Pruebas de integración final | [5 empty] | X
Semana 18: Presentación final del proyecto
Migración del sistema a producción / Marcha blanca | [6 empty] | X
Informe final del proyecto | [6 empty] | X
Presentación final y Cierre de proyecto | [6 empty] | X