## Product_Backlog_tareas
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
SPRINT 1: Registro y Login de Usuarios
Total Horas: |  | 37
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
E1 - H3 | h3-t1 | Diseñar formulario de registro (frontend) | 3
E1 - H3 | h3-t2 | Validar campos (correo, contraseña) | 2
E1 - H3 | h3-t3 | Crear endpoint de registro (backend) | 6
E1 - H3 | h3-t4 | Conectar frontend con backend | 2
E1 - H3 | h3-t5 | Guardar usuario en MySQL | 3
E1 - H3 | h3-t6 | Validar correo duplicado | 2
LOGIN | log-t1 | Crear formulario de login | 8
LOGIN | log-t2 | Implementar autenticación (Spring Security) | 4
LOGIN | log-t3 | Manejo de sesiones | 3
E3 - H3 | h3-t7 | Pruebas de registro/login | 4
Sprint2: Agendamiento de Visitas
Total Horas: |  | 27
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
E6 - H6 | h6-t1 | Diseñar calendario en frontend | 4
E6 - H6 | h6-t2 | Mostrar horarios disponibles | 3
E6 - H6 | h6-t3 | Crear endpoint para reservas | 5
E6 - H6 | h6-t4 | Guardar reserva en base de datos | 3
E6 - H6 | h6-t5 | Validar horarios ocupados | 2
E6 - H6 | h6-t6 | Bloquear horarios no disponibles | 2
E6 - H6 | h6-t7 | Confirmación de reserva al usuario | 4
E6 - H6 | h6-t8 | Pruebas de agendamiento | 4
Sprint3: Panel Administrador y Gestion
Total Horas: |  | 28
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
E5 - H5 | h5-t1 | Crear panel administrador (frontend) | 4
E5 - H5 | h5-t2 | Mostrar lista de visitas | 5
E5 - H5 | h5-t3 | Crear endpoint para listar reservas | 4
E5 - H5 | h5-t4 | Implementar cancelación de visitas | 3
E5 - H5 | h5-t5 | Actualizar estado en base de datos | 3
E5 - H5 | h5-t6 | Notificar cancelación al cliente | 3
E5 - H5 | h5-t7 | Seguridad de acceso (admin) | 3
E5 - H5 | h5-t8 | Pruebas del módulo administrador | 3
Sprint4: Galería y Gestión de Contenido
Total Horas: |  | 30
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
E7 - H7 | h7-t1 | Crear vista galería pública | 4
E7 - H7 | h7-t2 | Mostrar imágenes del recinto | 3
E1 - H1 | h1-t1 | Crear interfaz para subir contenido | 6
E1 - H1 | h1-t2 | Implementar backend de carga | 2
E1 - H1 | h1-t3 | Validar formato de archivos | 1
E1 - H1 | h1-t4 | Guardar imágenes en servidor/BD | 4
E1 - H1 | h1-t5 | Mostrar nuevas imágenes en galería | 3
E1 - H1 | h1-t6 | Editar contenido existente | 2
E1 - H1 | h1-t7 | Eliminar contenido | 2
E1 - H1 | h1-t8 | Pruebas de galería | 3
Sprint5: Reseñas, Mapa y Experiencia
Total Horas: |  | 31
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
E4 - H4 | h4-t1 | Crear sección de reseñas | 3
E4 - H4 | h4-t2 | Mostrar reseñas existentes | 3
E4 - H4 | h4-t3 | Crear formulario de reseña | 3
E4 - H4 | h4-t4 | Guardar reseñas en BD | 3
E4 - H4 | h4-t5 | Mostrar reseña publicada | 4
E2 - H2 | h2-t1 | Integrar mapa interactivo (Google Maps) | 4
E2 - H2 | h2-t2 | Configurar marcador del recinto | 1
E2 - H2 | h2-t3 | Habilitar zoom y movimiento | 1
E8 - H8 | h8-t1 | Mejorar diseño UI (CSS/Bootstrap) | 6
E8 - H8 | h8-t2 | Optimizar navegación React | 3