## Sprint_Backlog.csv
Sprint | Semanas | Id Tarea | Tarea o Actividad | Horas Estimadas
Sprint 1: Definición y Alcance | 1 - 2 | S1-T1 | Levantar requerimientos críticos del cliente y administrador | 4
Sprint 1: Definición y Alcance | 1 - 2 | S1-T2 | Redactar Historias de Usuario principales | 5
Sprint 1: Definición y Alcance | 1 - 2 | S1-T3 | Definir y documentar Casos de Uso del sistema | 4
Sprint 2: Diseño y Estructura | 3 - 4 | S2-T1 | Crear wireframes de baja fidelidad (bocetos de vistas principales) | 4
Sprint 2: Diseño y Estructura | 3 - 4 | S2-T2 | Diseñar prototipos de alta fidelidad (UI/UX base) | 6
Sprint 2: Diseño y Estructura | 3 - 4 | S2-T3 | Diseñar diagrama de arquitectura y flujo de comunicación | 4
Sprint 3: Infraestructura Core | 5 - 6 | S3-T1 | Diseñar Modelo Entidad Relación (MER) y script SQL | 5
Sprint 3: Infraestructura Core | 5 - 6 | S3-T2 | Configurar repositorio (Git) y estructura base Spring Boot/React | 3
Sprint 3: Infraestructura Core | 5 - 6 | S3-T3 | Configurar conexión a MySQL y mapear entidades JPA | 4
Sprint 3: Infraestructura Core | 5 - 6 | S3-T4 | Implementar un CRUD inicial de prueba (Controller Service Repo) | 6
Sprint 4: Lógica de Negocio | 7 - 8 | S4-T1 | Desarrollar API de gestión de usuarios y autenticación base | 6
Sprint 4: Lógica de Negocio | 7 - 8 | S4-T2 | Desarrollar API de gestión de stock / catálogo | 6
Sprint 4: Lógica de Negocio | 7 - 8 | S4-T3 | Desarrollar API de reservas (lógica de disponibilidad y reglas) | 8
Sprint 4: Lógica de Negocio | 7 - 8 | S4-T4 | Pruebas unitarias y validación de endpoints con Postman | 4
Sprint 5: Interfaz de Usuario I | 9 - 10 | S5-T1 | Configurar enrutamiento (React Router) y layout maestro | 3
Sprint 5: Interfaz de Usuario I | 9 - 10 | S5-T2 | Crear componentes reutilizables (botones navbars cards) | 4
Sprint 5: Interfaz de Usuario I | 9 - 10 | S5-T3 | Maquetar vista de Inicio y Catálogo (Bootstrap/CSS) | 6
Sprint 5: Interfaz de Usuario I | 9 - 10 | S5-T4 | Maquetar vistas de Registro y Login | 4
Sprint 6: Interfaz de Usuario II | 11 - 12 | S6-T1 | Maquetar formulario de reservas con validaciones | 5
Sprint 6: Interfaz de Usuario II | 11 - 12 | S6-T2 | Crear layout y navegación protegida del panel de administración | 5
Sprint 6: Interfaz de Usuario II | 11 - 12 | S6-T3 | Maquetar tablas de gestión de stock y reservas en el admin | 6
Sprint 6: Interfaz de Usuario II | 11 - 12 | S6-T4 | Ajustes generales de responsividad (Mobile First) | 4
Sprint 7: Integración Total | 13 - 14 | S7-T1 | Conectar autenticación (enviar credenciales y guardar Token) | 5
Sprint 7: Integración Total | 13 - 14 | S7-T2 | Conectar vista de catálogo/stock con la API para renderizar datos | 4
Sprint 7: Integración Total | 13 - 14 | S7-T3 | Conectar flujo completo de reservas (enviar POST y manejar respuesta) | 6
Sprint 7: Integración Total | 13 - 14 | S7-T4 | Conectar panel de administración (CRUD protegido con API) | 6
Sprint 8: QA y Pulido | 15 - 16 | S8-T1 | Realizar pruebas End-to-End simulando usuarios reales | 4
Sprint 8: QA y Pulido | 15 - 16 | S8-T2 | Identificar y corregir bugs de integración detectados | 8
Sprint 8: QA y Pulido | 15 - 16 | S8-T3 | Optimizar carga de imágenes y peso de los componentes | 4
Sprint 8: QA y Pulido | 15 - 16 | S8-T4 | Mejorar feedback visual (loaders y alertas de error o éxito claras) | 4
Sprint 9: Cierre y Entrega | 17 - 18 | S9-T1 | Redactar manual de usuario y de administrador | 6
Sprint 9: Cierre y Entrega | 17 - 18 | S9-T2 | Elaborar PDF del proyecto final (arquitectura stack y conclusiones) | 6
Sprint 9: Cierre y Entrega | 17 - 18 | S9-T3 | Preparar base de datos con información de prueba para la demo | 4
Sprint 9: Cierre y Entrega | 17 - 18 | S9-T4 | Despliegue local o en servidor para la presentación final | 4